## Итоги
План мероприятий по приведению объектов водоснабжения Петровского сельского поселения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и результаты его исполнения.
№ | Местоположение объекта | Наименование мероприятия | Планируемые сроки реализации |  | Ответственный за реализацию мероприятий | Итог исполнения плана
|  |  | начало | конец |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | с.Петровка, ул.Лесная, 2в | Составление и согласование проекта зон санитарной охраны | 01.2022 | 12.2022 | Администрация Петровского сельского поселения | Выполнено
|  | Получение санитарно-эпидемиологическое заключение по проектам организации зон санитарной охраны источника водоснабжения | 01.2022 | 12.2023 | Администрация Петровского сельского поселения | -
|  | Установка ограждений первого пояса зон санитарной охраны | 01.2023г | 12.2023 | Администрация Петровского сельского поселения | -
|  | Установка освещения на территории первого пояса зон санитарной охраны | 01.2024 | 12.2025 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Прокладка дорожек из твердого покрытия | 01.2025 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Установка крана для отбора проб из скважины | 01.2025 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Установка колодцев для залпового сброса воды | 01.2026 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Замена отдельных участков водопроводных сетей | 01.2022 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности | При поступлении заявлений |  | ООО «Водовод» | 2
|  | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | Ежегодно |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | Протокол испытаний №4621 от 18.04.2022
|  | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 01.2022 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Обеззараживания воды путем хлорирования- по результатам лабораторных исследований | По мере необходимости |  | ООО «Водовод» | -
|  | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения | Ежегодно |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Замена водоразборных колонок | По мере необходимости |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Размещение на официальном сайте Петровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | 1 раз в год |  | Администрация Петровского сельского поселения | Выполнено
2 | д.Елизарьево, 110 метров северо-восточнее ул.Советская | Составление и согласование проекта зон санитарной охраны | 01.2022 | 12.2022 | Администрация Петровского сельского поселения | Выполнено
|  | Получение санитарно-эпидемиологическое заключение по проектам организации зон санитарной охраны источника водоснабжения | 01.2022 | 12.2023 | Администрация Петровского сельского поселения | -
|  | Установка ограждений первого пояса зон санитарной охраны | 01.2023г | 12.2023 | Администрация Петровского сельского поселения | -
|  | Установка освещения на территории первого пояса зон санитарной охраны | 01.2024 | 12.2025 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Прокладка дорожек из твердого покрытия | 01.2025 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Установка крана для отбора проб из скважины | 01.2025 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Установка колодцев для залпового сброса воды | 01.2026 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Замена отдельных участков водопроводных сетей | 01.2022 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности | При поступлении заявлений |  | ООО «Водовод» | -
|  | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | Ежегодно |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | Протокол испытаний №4621 от 18.04.2022
|  | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 01.2022 | 12.2026 | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Обеззараживания воды путем хлорирования- по результатам лабораторных исследований | По мере необходимости |  | ООО «Водовод» | -
|  | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения | Ежегодно |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Замена водоразборных колонок | По мере необходимости |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Размещение на официальном сайте Петровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | 1 раз в год |  | Администрация Петровского сельского поселения | Выполнено
3 | д.Егорово, ул.Центральная, д.5 (скважина) | Проведение лабораторных исследований качества воды | Ежегодно |  | Администрация Петровского сельского поселения | -
|  | Обеззараживания воды путем хлорирования- по результатам лабораторных исследований | По мере необходимости |  | Администрация Петровского сельского поселения | -
|  | Размещение на официальном сайте Петровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды | 1 раз в год |  | Администрация Петровского сельского поселения | -
4 | д.Егорово, ул.Центральная, д.25 (скважина) | Проведение лабораторных исследований качества воды | Ежегодно |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Обеззараживания воды путем хлорирования- по результатам лабораторных исследований | По мере необходимости |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Размещение на официальном сайте Петровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды | 1 раз в год |  | Администрация Петровского сельского поселения | -
5 | д.Егорово, ул.Центральная, д.39 (скважина) | Проведение лабораторных исследований качества воды | Ежегодно |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Обеззараживания воды путем хлорирования- по результатам лабораторных исследований | По мере необходимости |  | Администрация Петровского сельского поселения ООО «Водовод» | -
|  | Размещение на официальном сайте Петровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды | 1 раз в год |  | Администрация Петровского сельского поселения | -